GMINA WARSZAWA CENTRUM – Wydział Polityki Lokalowej

Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP)

RES CONSULTING Jacek Dębczyński

PROJEKT RESTRUKTURYZACJA ZARZĄDZANIA KOMUNALNYMI ZASOBAMI LOKALOWYMI W GMINIE WARSZAWA CENTRUM

Warszawa, dnia 31.05.2000r.

# PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU

# CZYLI DLACZEGO NALEŻY ZRESTRUKTURYZOWAĆ ZARZĄDZANIE ?

# I. Stan prywatyzacji zarządzania nieruchomościami z udziałem gminy

96% nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez jednostki gminne. Spośród nieruchomości wspólnych, w których właściciele prywatni posiadają większość udziałów aż 92% jest zarządzanych przez jednostki gminne.

- Większość wspólnot mieszkaniowych, mimo możliwości przekazania zarządzania nieruchomością w ręce prywatnych firm, nadal wybiera jako zarządcę jednostkę gminną.

- Gmina w 10 nieruchomościach, w których posiada większość udziałów, na wniosek prywatnych właścicieli, zdecydowała się przekazać zarządzanie prywatnym zarządcom.

- Rynek prywatnych firm zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi rozwija się bardzo powoli, choć ustawa o własności lokali funkcjonuje od ponad 5 lat.

- Powstanie rozwiniętego, wolnego rynku prywatnych zarządców nieruchomości mieszkalnych nie jest możliwe, w świetle powyższych danych, bez aktywnego udziału gminy w procesie tworzenia niezależnych podmiotów spośród pracowników obecnych jednostek zarządzających.

###### II. Koszty zarządzania zasobami ponoszone przez gminę

- Brak mechanizmów rynkowych i prowadzenie działalności dzisiejszych jednostek zarządzających bez względu na uzyskiwane efekty, prowadzi do galopującego wzrostu kosztów zarządzania. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku kosztów przypadających na gminę.

- Nadmierny wzrost kosztów zarządzania powoduje, że nadwyżki dochodów z lokali użytkowych w coraz większym stopniu pokrywają niedobory pomiędzy średnim czynszem regulowanym a wysokimi kosztami zarządzania (utrzymania bieżącego bez remontów i świadczeń). Oznacza to systematyczny spadek nakładów na remonty ze środków własnych jednostek.

###### III. Oczekiwany w wyniku prywatyzacji spadek koszów zarządzania

- Podstawowym celem finansowym Projektu restrukturyzacji zarządzania zasobami lokalowymi, sprawowanego przez gminę  jest obniżenie kosztów zarządzania w roku 2003 o minimum 15% w stosunku do roku 2000.

- Oznacza to planowany spadek kosztów zarządzania o ponad 33.000.000 zł, co stanowi 167% kwoty przeznaczonej w budżecie gminy w roku 2000 na usuwanie zagrożeń budowlanych.

IV. Zmiany legislacyjne w ustawie o własności lokali

- Nowelizacja ustawy o własności lokali wprowadziła zmianę polegającą na tym, że osoby prawne, w tym gmina, nie będzie mogła w praktyce pełnić funkcji zarządu nieruchomością wspólną (wyjątek stanowi podpisanie umowy w formie aktu notarialnego jednomyślnie przez wszystkich właścicieli).

- Oznacza to konieczność wycofania się gminy z bezpośredniego zarządzania nieruchomościami wspólnymi i konieczność wyboru zarządu wszystkich nieruchomości z udziałem gminy spośród osób fizycznych.

- Nowelizacja ustawy powoduje także mniejszy wpływ gminy, jako większościowego współwłaściciela, na podejmowane decyzje, w tym przede wszystkim dotyczące planów gospodarczych wspólnot i obciążeń finansowych.

- W ponad 91% wspólnot mieszkaniowych gmina posiada mniej niż 80% udziałów. W tych wspólnotach, na wniosek pozostałych właścicieli  dysponujących min. 20% udziałów, głosowanie może odbywać się na zasadzie jeden właściciel – jeden głos. Może to spowodować zwiększone obciążenia finansowe gminy, zwłaszcza w części przeznaczonej na remonty.

- Przy widocznym galopującym wzroście kosztów zarządzania i jednoczesnym niskim czynszu regulowanym, dochody dzisiejszych jednostek zarządzających nie pozwolą na wywiązywanie się gminy z obowiązków właściciela zasobów.

V. Rezultaty projektu

- Projekt został zrealizowany metodą uczestniczącą to znaczy z udziałem wszystkich grup, których dotyczą zmiany.

- Rezultaty projektu powstały w procesie wspólnej pracy około 260 uczestników, którzy byli zorganizowani w następujące zespoły projektowe:

- Zespół Koordynujący 				–  13 osób

- Zespoły robocze 					– ok. 160 osób

- Grypy konsultacyjne 				– ok. 120 osób

- Zespół konsultantów, ekspertów, moderatorów 	– 12 osób

Część uczestników projektu brała udział w pracach więcej niż jednego zespołu projektowego.

- W ramach projektu opracowano następujące rezultaty końcowe:

Diagnoza – kwiecień 2000

część 1 – Profil zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum – ANALIZA ILOŚCIOWA

część 2 – Profil zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum – ANALIZA JAKOŚCIOWA

Projekt strategii i restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum do roku 2010 – czerwiec 2000

część 1 – Projekt strategii zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum do roku 2010.

część 2 – Projekt wstępny wdrożenia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami lokalowymi, prowadzonego przez Gminę Warszawa Centrum w okresie wrzesień 2000 – grudzień 2002

Rezultatami dodatkowymi uzyskanymi w trakcie powstawania dokumentów końcowych są:

- Wyniki pierwszej konsultacji projektu oceny stanu zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum – kwiecień 2000

- Wyniki drugiej konsultacji projektu strategii i restrukturyzacji zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum – maj 2000

- Materiały z warsztatów dla liderów zmian – marzec 2000

- Materiały z warsztatów dla liderów związków zawodowych – kwiecień 2000

Jacek Dębczyński  - Kierownik Projektu

Beata Mikołajewska - Główny Koordynator Projektu